浙江理工大学2018年国家社科基金申报进度安排表

| 序号 | 时间节点 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017年12月22日 | 下发2018年国家社科基金申报通知 |  |
| 2 | 2017年12月29日 周五 | 学校组织2018年国家社科基金申报解读（主讲人：黄兆信，长江学者，温州医科大学社科处处长） | 申报人及相关老师参加 具体另发通知 |
| 3 | 2018年1月8日 周一前 | 各学院组织团队和专家对申报项目进行内部第一轮讨论和指导修改 | 各学院负责组织讨论修改 （至少2次） |
| 4 | 2018年1月11日 周四 | 申请人上交《活页》进行第二轮审核、指导修改 | 由校内教授交流修改 |
| 5 | 2018年1月15日 周一 | 申请人上交《活页》第三轮指导修改 | 邀请校外专家来校指导修改 |
| 6 | 2018年1月22日 周一 | 申请人上交《活页》第四轮指导修改 | 邀请校外专家来校指导修改 |
| 7 | 2018年1月29日 周一 | 申请人上交《活页》第五轮送外省专家提修改意见（打算送2个省外专家） | 送校外同行专家提修改意见 |
| 8 | 2018年2月5日 周一 | 申请人上交《活页》第六轮送外省专家提修改意见（打算再送2个省外专家） | 送校外同行专家提修改意见 |
| 9 | 2018年2月12日 周一 | 申请人上交《活页》第七轮指导修改 | 邀请校外专家来校指导修改 |
| 10 | 2018年2月26日 周一 | 申请人上交《申请书》和《活页》 第八轮指导修改 | 由校内教授交流修改 |
| 11 | 2018年2月28日 周三 | 各学院上交2018年国家社科基金申报定稿材料 |  |
| 12 | 2018年3月2日 周三 | 学校上报给省社科规划办 |  |

备注：在以上申报时间内，除了学校组织专家指导修改外，各申报人还要邀请各自的专家和相关人员指导修改。